## Roles
Project - Name |  | EventWorld
Product Owner |  | Ιγνάτιος Δεληγιάννης,Στέφανος Ουγιάρογλου, Μιχαήλ Σαλαμπάσης,Αντώνης Σιδηρόπουλος
| Υπεύθυνοι | Assistants
Project Manager | Κύρος Γεώργιος | Μανώλας Ιωάννης
Front End | Κύρος Γεώργιος | Μανώλας Ιωάννης
Back End | Μανώλας Ιωάννης | Κύρος Γεώργιος
Database Αdministrator | Μανώλας Ιωάννης | Κύρος Γεώργιος
Documentation | Κύρος Γεώργιος | Μανώλας Ιωάννης
Testers | Μανώλας Ιωάννης | Κύρος Γεώργιος

## Assignments
ASSIGNMENT TRACKER |  | EventWorld
Subject | Assignment | Assignee(s) | Assistant Assignee | Status | Time | Start date | Due on
WP1 | Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του Framework του Laravel
WP1 | Δημιουργία του project σε Laravel και σύνδεση με το Git Repository | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 1hour | 2020-11-11 | 2020-11-13
WP1 | Δημιουργία του αρχείου README.md | ΧΡΗΣΤΟΣ |  | Done | 1hour | 2020-11-11 | 2020-11-19
WP1 | Σχεδίαση της Αρχιτεκτονικής του συστήματος | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 30min | 2020-11-11 | 2020-11-15
WP1 | Σχεδίαση της Βάσης Δεδομένων. | ΓΙΑΝΝΗΣ |  | Done | 30min | 2020-11-11 | 2020-11-20
WP2 | Δημιουργία και Επεξεργασία της Βάσης Δεδομένων
WP2 | Δημιουργία των tables(users, events, preferences) της βάσης με την χρήση migration. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 30min | 2020-11-14 | 2020-11-04
WP2 | Δημιουργία Model για την ροή των δεδομένων από την database. (User, Event). | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 30min | 2020-11-14 | 2020-11-23
WP2 | Δημιουργία μεθόδων για την εμφάνιση, επεξεργασία και διαγραφή των στοιχείων από την βάση στο περιβάλλον της εφαρμογής: Admin Page. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 3hours | 2020-11-14 | 2020-11-25
WP2 | Δημιουργία μεθόδων για την εμφάνιση στοιχείων από την βάση στο περιβάλλον της εφαρμογής: User. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 1hour | 2020-11-14 | 2020-12-20
WP2 | Σύνδεση APIs events με το project. Δημιουργία κατάλληλων HTTP Requests (PHP) στον Controller με στόχο την ανάκτηση δεδομένων από το restful API SongKick. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 5hours | 2020-11-14 | 2020-12-04
WP2 | Προσθήκη δεδομένων από APIs στην βάση δεδομένων. Δημιουργία κλάσεων για τις απαραίτητες ενέργειες μεταφοράς τον αποτελεσμάτων απο τα Http Requests στην βάση δεδομένων του project. Inserts, update. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 3hours | 2020-11-20 | 2021-01-07
WP3 | Λογική του Συστήματατος και functions : Controllers and Routes στο Laravel
WP3 | Σχεδίαση και δημιουργία της ροής και λογικής του συστήματος (MVC) μέσω των controllers (AdminUserController, HomeController, EventController). | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 3hours | 2020-11-20 | 2020-11-25
WP3 | Δημιουργία και επεξεργασία των Routes για την ορθή κλήση των Controllers στους χρήστες και τους admin. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 1hour | 2020-11-20 | 2021-01-07
WP3 | AdminUserController : Δημιουργία μεθόδων για την υποστήριξη των λειτουργιών του Admininstrator όπως Update & Delete στον πίνακα των χρηστών (Users). | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 30min | 2020-11-20 | 2020-12-02
WP3 | RegisterController : Δημιουργία μεθόδων για εγγραφή των χρηστών και καταχώρηση των στοιχείων στην βάση. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 15min | 2020-11-23 | 2020-12-02
WP3 | HomeController : Έλεγχος αυθεντικοποίησης (auth) των χρηστών (User, Admin) και ανακατεύθυνση ανάλογα με την ιδιότητά τους. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 15min | 2020-11-24 | 2020-12-02
WP3 | EventController : Δημιουργία μεθόδων για την κλήση των APIs και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών (index(), show(), edit(id), update(), destroy(), privacy_policy(), about(), terms(), welcome()). | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 6hours | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP4 | User Interfaces (Theme Template της εφαρμογής)
WP4 | Δημιουργία του Logo της εφαρμογής, βασισμένο πάνω στο όνομα της και στα χρώματα του θέματος. | ΓΙΑΝΝΗΣ |  | Done | 15min | 2020-11-27 | 2020-12-04
WP4 | UI/UX Σχεδίαση διεπιφανειών. Σχεδίαση και δημιουργία προτύπων για κάθε ένα από τα διαφορετικά Interfaces της εφαρμογής: welcome page, login page, register page, admin's page, user’s page, eventwall's page, venue's page, event’s page, artist's page, about page, contact page για την καλύτερη σχεδίαση και επιλογή του θέματος της ιστοσελίδας. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 1hour | 2020-11-28 | 2020-12-02
WP4 | Δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος. δημιουργία μεθόδων, κλάσεων και controllers για την εμφάνιση των γραφικών της εφαρμογής. Για το γραφικό περιβάλλον θα επιλεχθεί πρότυπο (template) απο το περιβάλλον bootstrap. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 1hour | 2020-11-29 | 2020-12-03
WP4 | Integration του template (bootstrap) στο περιβάλλον του Framework του Laravel. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 2hours | 2020-11-25 | 2020-12-03
WP4 | Δημιουργία κώδικα και γραφικού περιβάλλοντος (Login/Register) για τα interfaces: login, register, password/reset, verify. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 2hours | 2020-11-25 | 2020-12-03
WP4 | Δημιουργία κώδικα και γραφικού περιβάλλοντος των σελιδών του χρήστη (User) και του διαχειριστή (Admin). | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 2hours | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP4 | Δημιουργία κώδικα και γραφικού περιβάλλοντος των σελιδών που αλληλεπιδρά ο εγγεγραμένος χρήστης : eventwall, event, artists. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Done | 2hours | 2020-11-25 | 2020-12-20
WP4 | Δημιουργία κώδικα και γραφικού περιβάλλοντος ενός sidebar στην σελίδα των artists με τους similar artists | ΧΡΗΣΤΟΣ |  | Done | 1hour | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP4 | Δημιουργία κώδικα και γραφικού περιβάλλοντος για την εμφάνιση χάρτη (με την χρήση του leaflet) με τα ανάλογα markers στην σελίδα των events. | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 2hours | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP4 | Βελτιωτικές τροποποιήσεις γραφικών (εφέ) Interface : welcome, eventwall, event, artists. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 1hour | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP4 | Δημιουργία σελίδας Error 404 page not found για την περίπτωση που ο χρήστης προσπαθήσει να αναζήτηση κάτι το οποiο δεν υπάρχει. | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 30min | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP5 | System Administration: Δημιουργία των προφίλ και των λειτουργιών του User και του Admin
WP5 | Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει προφίλ, κάνοντας εγγραφή (register) καταγράφοντας κάποια βασικά και απαραίτητα στοιχεία όπως : firstname (όνομα), lastname (επίθετο), email & password καθώς και κάποιες επιπρόσθετες προαιρετικές πληροφορίες για τις ανάγκες της καλύτερης λειτουργίας της εφαρμογής. | ΓΙΑΝΝΗΣ |  | Done | 1hour | 2020-11-11 | 2020-11-24
WP5 | Δυνατότητα του χρήστη με την ιδιότητα του Admin να προβάλλει και να διαχειριστεί τα στοιχεία των εγγεγραμένων χρηστών. Οι διαθέσιμες λειτουργίες του θα είναι Update/Delete. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 2hours | 2020-11-11 | 2020-11-24
WP5 | Δυνατότητα αποστολής αυτοματοποιημένου μήνυματος verification account στον χρήστη με την εγγραφή του για την επιβεβαίωση του email του. | ΓΙΑΝΝΗΣ |  | Done | 1hour | 2020-11-11 | 2020-11-24
WP5 | Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στην εφαρμογή συμπληρώνοντας το email και το password του στα κατάλληλα πεδία και κάνοντας κλικ στο κουμπί Login. *Η σύνδεση θα πραγματοποιείται εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη στο σύστημα όπως και παραπάνω. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 30min | 2020-11-11 | 2020-11-24
WP5 | Δυνατότητα αποσύνδεσης του συνδεδεμένου χρήστη από την εφαρμογή κάνοντας κλικ στο κουμπί Logout. Μετά την αποσύνδεση θα εμφανίζεται στον χρήστη η κεντρική σελίδα της εφαρμογής. | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 15min | 2020-11-11 | 2020-11-24
WP5 | Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα μέσω της επιλογής forgot your password να επανακτήσει τον κωδικό του ώστε να μπορεί να ξανά συνδεθεί στον λογαριασμό του. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 1hour | 2020-11-11 | 2020-12-10
WP5 | Μετά την είσοδο του ο χρήστης θα μεταφέρεται στην καρτέλα eventwall όπου θα μπορεί να δει τα event που βρίσκονται κοντά του, τα πιο διάσημα event εκείνη την χρονική στιγμή αλλά και τα event από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, επίσης θα έχει την δυνατότητα να ψάξει οποιαδήποτε event τον ενδιαφέρει μέσω της μπάρας αναζήτησής όπου θα βρίσκεται στην σελίδα αυτή. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 3hours | 2020-11-25 | 2020-12-20
WP5 | Θα παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να μπορεί να επιλέξει, να αποθηκεύσει καθώς και να διαγράψει τα event που επιθυμεί. | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 2hours | 2020-11-25 | 2021-01-07
WP5 | Υλοποίηση προτιμήσεων χρηστών και επέκταση της βάσης δεδομένων. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Done | 30min | 2020-11-29 | 2021-01-07
WP6 | Advertise Management, κοινοποίηση, User feedback
WP6 | Ικανότητα κοινοποίησης γεγονότων στα Social Media. Με ένα share button ο χρήστης έχει την ικανότητα να δημοσιεύσει το συγκεκριμένο event στο προφίλ του στο facebook, twitter κλπ. | ΓΙΑΝΝΗΣ |  | Done | 2hours | 2020-12-02 | 2021-01-07
WP6 | Θα παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει το event στο google calendar για την καλύτερη ενημέρωση του. | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 2hours | 2020-12-02 | 2021-01-07
WP6 | Δυνατότητα του χρήστη να επικοινωνεί με τους διαχειριστές μέσω φόρμας επικοινωνίας στο e-mail υποστήριξης για οποιαδήποτε περίπτωση. | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 1hour | 2020-12-02 | 2021-01-07
WP6 | Αυτόματη αποστολή ειδοποιήσεων στον χρήστη μέσω email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή, αυτόματα θα μπορεί να δέχεται ειδοποιήσεις στο συγκεκριμένο email για διάφορα προτεινόμενα events, και ακόμα τα events στα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει ενδιαφέρον ή συμμετοχή. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 1hour | 2020-12-02 | 2021-01-07
WP7 | Αξιολόγηση, testing της εφαρμογής
WP7 | Εύρεση ατόμων που θέλουν να δοκιμάσουν την εφαρμογή και να την αξιολογήσουν με αποτέλεσμα την βελτίωση της όσο το δυνατόν περισσότερο ανάλογα με τις αξιολογήσεις τους (testing). | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 1hour | 2020-12-03 | 2021-01-07
WP7 | Καταγραφή ερωτήσεων και πράξεων που θα ζητηθούν να πράξουν στην εφαρμογή, οι χρήστες, για να λάβουμε υπόψιν μας τις απαντήσεις τους και να διορθώσουμε την εφαρμογή προς το καλύτερο. | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Done | 1hour | 2020-12-03 | 2021-01-07
WP7 | Πραγματοποίηση των τεστ, καταγραφή και αναφορά των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση κατά την επίλυσή τους. Όσο περισσότερα τεστ διεξαχθούν τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η τελική μας εφαρμογή. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 1hour | 2020-12-03 | 2021-01-07
WP8 | SEO & Σύνδεση με Social Media
WP8 | Εφαρμογή βασικών αρχών και τεχνικών Search Engine Optimization. | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 1hour | 2020-12-05 | 2021-01-07
WP8 | Διαγραφή περιττού κώδικα php, html, css (minify). | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 1hour | 2020-12-04 | 2021-01-07
WP8 | Εγκατάσταση πιστοποιητικού ασφαλείας SSL. | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 30min | 2020-12-04 | 2021-01-07
WP8 | Σύνδεση του eventworld με τα social media. | ΓΙΩΡΓΟΣ |  | Done | 2hours | 2020-12-04 | 2021-01-07
WP9 | Release
WP9 | Τελικές διορθώσεις και πραγματοποίηση upload του τελικού αρχείου της σελίδας στον server. | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Done | 2hours | 2020-11-11 | 2021-01-07
WP10 | Παρουσίαση
WP10 | Δημιουργία Power Point presentation, με διαφάνειες βασισμένες πάνω στον προσχεδιασμό της ροής της παρουσίασης. Το αρχείο θα δημιουργηθεί και θα αποθηκευτεί είτε σε μορφή .ppt, είτε σε pdf. Οι διαφάνειες θα είναι απλές, κυρίως μόνο με εικόνες. | ΟΛΟΙ | ΟΛΟΙ | Done | 2hours | 2020-11-11 | 2020-11-14
WP10 | Οργάνωση της ροής της παρουσίασης. Καταγραφή των πιο σημαντικών στοιχείων που πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρουσίαση. Εύρεση καλού συνδυασμού των παρόμοιων στοιχείων και την κατάλληλη σειρά παρουσίασης αυτών. Στη συνέχεια θα γίνει προσαρμογή των πληροφοριών και της τελικής παρουσίασης στον χρόνο που μας δίνεται. | ΟΛΟΙ | ΟΛΟΙ | Done | 2hours | 2020-11-11 | 2020-11-14

## Subjects
Working Packages
WP1
WP1 | Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του Framework του Laravel
WP2 | Δημιουργία και Επεξεργασία της Βάσης Δεδομένων
WP3 | Λογική του Συστήματατος και functions : Controllers and Routes στο Laravel
WP4 | User Interfaces (Theme Template της εφαρμογής)
WP5 | System Administration: Δημιουργία των προφίλ και των λειτουργιών του User και του Admin
WP6 | Advertise Management, κοινοποίηση, User feedback
WP7 | Αξιολόγηση, testing της εφαρμογής
WP8 | SEO & Σύνδεση με Social Media
WP9 | Release
WP10 | Παρουσίαση